АДМИНИСТРАЦИЯ САЛАЗГОРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2026 г.                            с.Салазгорь                             № 2

Об утверждении  мероприятий по организации  мер первичной пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения на 2026 г.

В соответствии с Уставом Салазгорьского сельского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения, администрация Салазгорьского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий по организации мер первичной пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения на 2026 г. согласно приложения  1.

2. Утвердить график проведения сходов и подворовых обходов граждан с разъяснением мер пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения согласно приложения  2.

3. Утвердить состав  рабочей группы профилактического обхода по пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения согласно приложения 3

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене

« Салазгорьские вести».

Глава Салазгорьского

сельского поселения:                                                               С.М. Панкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к   постановлению администрации

Салазгорьского сельского поселения

от  19.01.2026 г № 2

План мероприятий по организации мер первичной пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения  на 2026г.

Реализация мероприятий не требует финансовых затрат средств местного бюджета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . Информировать население о мерах пожарной безопасности, об происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению с использованием информационного бюллетеня « Салазгорьские вести», любых других доступных для населения форм и методов работы | постоянно | Зам. главы поселения |
| 2 | Обеспечивать своевременную очистку территории поселения в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. | постоянно | Глава администрации |
| 3 | Уточнить количество неблагополучных семей, проживающих на территории поселения, взять их на особый контроль при осуществлении профилактической работы. Провести обследование мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью контроля состояния и условий их безопасного проживания | постоянно | Зам.главы поселения |
| 4 | Организовать разъяснительную работу о запрете поджигания сухой травы и пагубных последствиях травяного пала | апрель-май, сентябрь | Зам.главы поселения |
| 5 | Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения. | Зимний период | Глава администрации |
| 6 | Провести работу по проверке первичных средств пожаротушения | май | Зам. главы поселения, |
| 7 | Доводить до жителей населенных пунктов муниципального образования путем размещения объявлений информацию о запрещении проведения в условиях устойчивой жаркой и ветряной погоды или при получении штормового предупреждения пожароопасных работ | по мере необходимости | Зам. Главы |
| 8 | Контролировать появление несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельского поселения | постоянно | Глава администрации, Зам.главы поселения |
| 9 | Провести работы по оборудованию противопожарных полос по населенным пунктам | май, ноябрь | Глава администрации |
| 10 | Организовать в весеннее – летний пожароопасный период дежурство добровольных пожарных, работников администрации, учреждений, расположенных в населенных пунктах муниципального образования | по мере необходимости | Глава администрации |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  постановлению  администрации

Салазгорьского сельского поселения

от   19.01.2026 г. №2

ГРАФИК

проведения сходов и подворных обходов граждан с разъяснением мер пожарной безопасности на территории Салазгорьского сельского поселения на 2026год

| № | улица | дата обхода | дата схода |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Салазгорь 01.04.2026 |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | январь, февраль 2026 |  |
| 2 | ул. Дорофеева | апрель 2026 |  |
| 3 | ул. Комсомольская | январь 2026 |  |
| 4 | ул. Пролетарская | апрель 2026 |  |
| 5 | ул. Кисткина | май 2026 |  |
| 6 | ул. Эрькина | июнь 2026 |  |
| 7 | ул. Горького | май 2026 |  |
| 8 | ул. Кооперативная | июль 2026 |  |
| 9 | ул. Некрасова | февраль 2026 |  |
| 10 | ул. Манушкина | апрель 2026 |  |
| 11 | ул. Песочная | июнь 2026 |  |
| п. Центральный 06.04.2026 |  |  |  |  | 1 квартал 2015г |
| 1 | ул. Центральная | апрель 2026 |  |
| 2 | ул. Школьная, ул. Парковая | май 2026 |  |
| 3 | ул. Садовая | июнь 2026 |  |
| 4 | ул. Молодежная | июль 2026 |  |
| п. Светлый путь |  |  |  |
| 1 | ул. Коммунаров | август 2026 |  |
| д. Саввинские Выселки |  |  |  |
| 1 | ул. Овражная | сентябрь 2026 |  |
| 2 | ул. Луговая | октябрь 2026 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  постановлению администрации

Салазгорьского сельского поселения 	                                                                                                                       от  19.01.2026 г. № 2

РАБОЧАЯ  ГРУППА

профилактического обхода по пожарной безопасности на территории

Салазгорьского сельского поселения

- Терешкина Л.Ф.- зам. главы Салазгорьского сельского поселения;

- Манушкина Т.Ю.- депутат Совета депутатов Салазгорьского сельского поселения (по согласованию);

- Ермишина О.В.- депутат Совета депутатов Салазгорьского сельского поселения (по согласованию);

- Кононенко Г.П. – МБУК «Торбеевский  РДК», культорганизатор Салазгорьского сельского клуба (по согласованию);

- Ломакина Т.А.- ведущий специалист администрации Салазгорьского сельского поселения;

- Понкратова Е.Ф.- директор  МБОУ «Салазгорьская средняя общеобразовательная школа», депутат Совета депутатов Салазгорьского сельского поселения (по согласованию);

- Федосейкина В.Ф.- ГБУЗ РМ  «Торбеевская межрайонная больница»,                                                                         ФАП  п. Центральный, фельдшер ( по согласованию).